## A3 Verkefni - Sniðmát (2)
Title: Rafræn fyrirmæli á lyflæknahluta Barnadeildar 22ED | Date: April 13th 2022 | Project team: Elín Óla, Hildigunnur, Elísabet Ósk, Oddný og Óskar
Supervisor: Óskar Örn Óskarsson |  |  |  | Project lead (resident): Elín og Hildigunnur
Aim statement (What are we trying to accomplish?) |  | 1 | Meaures (How will we know a change is an improvement?) (list measures) |  |  |  | 4
Rafræn fyrirmæli læknis í Heilsugátt fyrir inniliggjandi sjúklinga lyflækningamegin á Barnadeild 22ED eru ekki yfirfarin og staðfest daglega með sýnilegum hætti fyrir starfsfólk deildar. Þetta skapar samskiptavanda á deildinni og getur ógnað öryggi sjúklinga. Markmið okkar er að öll inniliggjandi börn á lyflækningahluta Barnadeildar fái áberandi meirihluta sinna rafrænnu fyrirmæla staðfestan daglega. Við leggjum til skýra leið að þessu markmiði og hvetjum lækna og hjúkrunarfræðinga til að ganga stofugang skv. STREYMA verklagi. |  |  | Talning í lok vinnudags á hversu hátt hlutfall inniliggjandi sjúklinga á lyflækningahluta Barnadeildar hafi fengið áberandi meirihluta sinna rafrænnu fyrirmæla staðfestan (um 80% eða meira) þann daginn. Markmið er að 100% sjúklinga fái meirihluta sinna fyrirmæla staðfestan á hverjum degi.
What process(es) are we trying to improve? (process map) |  | 2 | Action Plan |  |  |  | 5
|  |  | Action |  | By whom | Date | Status
|  |  | Startfundur verkefnis: Set the scope |  | EÓK og HÞ | 18. okt | Finished
|  |  | Yfirfara aim statement m.t.t. SMART símafundur |  | EÓK og HÞ | 3. nóv | Finished
|  |  | Fyrsti teymisfundur: Óskar, E+H, Elísabet og Oddný |  | Teymið | 4. nóv | Finished
|  |  | Laga process map. Ákveða baseline mælingatíðni og tímabil. Verkaskipting. |  | EÓK og HÞ | 17. nóv | Finished
|  |  | Baseline mælingar hefjast. |  | EÓK og HÞ | 19. nóv | Finished
|  |  | Teymisfundur um niðurstöður baseline mælinga, markmið sett |  | Teymið | 19. jan | Finished
|  |  | Mælingar f. 1. PDSA hefjast |  | EÓK og HÞ | 31. jan | Finished
|  |  | Kynningarfundur verkefnis á morgunfundi |  | EÓK og HÞ | 31. jan | Finished
|  |  | Tölvupóstur með glærupakka sendur á alla lækna |  | HÞ | 2. feb | Finished
|  |  | Kynningarfundur verkefnis á morgunfundi |  | EÓK | 7. feb | Finished
|  |  | Kraftur PDSA ræddur og metinn m.t.t. PDSA 2 |  | EÓK og HÞ | 23. feb | Finished
|  |  | PDSA 2 í gang og mælingar hefjast |  | EÓK og HÞ | 28. feb | Finished
|  |  | PDSA 2 mælingum lokið |  | EÓK og HÞ | 25. mars | Finished
|  |  | Vinnufundur |  | EÓK og HÞ | 6. apríl | In progress
|  |  | Fill out the Run Chart |  | EÓK og HÞ | 12. apríl | In progress
|  |  | Implementation, follow up and lessons learned |  | HÞ | 12. apríl | In progress
|  |  | Complete and submit the A3 for printing |  | EÓK | 20. apríl | In progress
What change can we make that will result in improvement? (5 Why's/Fishbone diagram & change ideas) |  | 3 | Results (Run Chart) |  |  |  | 6
Við vekjum athygli lækna og hjúkrunarfræðinga á þessari leið til að bæta samskiptabrestinn: PDSA 1: Örstutt kynning verkefnis á tveimur morgunfundum lækna. Tölvupóstur með örglærum sendur út á alla lækna Barnaspítalans. Undirtektir yfirlækna í svarpóstum renna styrkum stoðum undir verkefnið. Vegum og metum árangur PDSA1 og leggjum til PDSA2 út frá því og fyrir reynslu: Í hverri viku ræðum stuttlega við deildarlækna vikunnar "hvort þau hyggist yfirfara og staðfesta fyrirmæli daglega".
|  |  | Implementation, follow up and lessons learned |  |  |  | 7
Greiðlega gekk að kynna verkefnið fyrir læknum deildar og starfsfólk almennt ánægt með okkar tillögur að breyttu verklagi. Stuðningur stjórnenda var öllum sýnilegur og augljóst að ekki vantaði viljann til góðra verka. Við sáum greinilegar breytingar til batnaðar frá baseline-mælingum fyrir bæði inngrip okkar. Ljóst að verklaginu þarf að halda á lofti til að missa ekki dampinn. Ein leið til þess væri formleg innleiðing á stöðluðum stofugangi með STREYMA fyrirkomulagi á lyflækningahlusta Barnadeildar en það verklag innifelur okkar tillögurað daglegri yfirferð og staðfestingu fyrirmæla.

## EXAMPLE
Title: Skráning lífsmarka á bráðamóttöku barna | Date: | 2021-01-01 | Project team: Elín Markúsdóttir, Sandra Salvör og Karitas Gunnarsdóttir , Oddný Kristinsdóttir hjúkrunarfræðingar, Ingibjörg Richter kerfisfræðingur
Supervisor: Viðar Örn Eðvarðsson |  |  |  |  | Project lead (resident): | Urður Jónsdóttir og Kristín Júlía Erlingsdóttir
Aim statement (What are we trying to accomplish?) |  |  | 1 | Meaures (How will we know a change is an improvement?) (list measures) |  |  |  |  | 4
Increase the measurement and recording of full vital signs upon presentation to the pediatric emergency department. Full vital signs are defined as heart rate, oxygen saturation, temperature, blood pressure and respiratory rate. |  |  |  | Prepare guidelines to define and standardize which vital signs should be taken at presentation to the PED. To encourage adherence to these guidelines we will be making changes to Heilsugátt so that missing vital signs are flagged and more visible to those working at each time.
What process(es) are we trying to improve? (process map) |  |  | 2 | Action plan |  |  |  |  | 5
|  |  |  | Action |  |  | By whom | Date | Status
|  |  |  | Process map and fishboe analysis |  |  | KJE/UJ | nov.21 | Finished
|  |  |  | Asseble project team |  |  | KJE/UJ/VÖE | nov.21 | Finished
|  |  |  | Start conversation within the ED |  |  | KG/OK | 2021-11-01 | Finished
|  |  |  | Baseline results, set up as run chart |  |  | KJE | 2021-11-01 | Finished
|  |  |  | First results after conversation started |  |  | KJE/UJ | 2021-12-01 | Finished
|  |  |  | Prepare guidlines |  |  | KJE/UJ | 2021-02-01 | Finished
|  |  |  | PDSA #1: Guidlines official and available |  |  | KJE/UJ/KG/OK | 2021-03-10 | Finished
|  |  |  | Guidlines introduced |  |  | KG/OK | 2021-04-12 | Finished
|  |  |  | Second results, set up as run chart |  |  | KJE/UJ | 2021-04-01 | Finished
|  |  |  | PDSA #2: PEWS |  |  | KG/OK | 2021-05-01 | in progress
|  |  |  | Third results, set up as run chart |  |  | KJE/UJ | 2021-05-01 | in progress
|  |  |  | PDSA #3: Visible on heilsugátt % of patients with full vital signs last 24hrs |  |  | IR | 2021-05-01 | in progress
|  |  |  | Fourth results, set up as run chart |  |  | KJE/UJ | 2021-06-01 | in progress
What change can we make that will result in improvement? (5 Why's/Fishbone diagram & change ideas) |  |  | 3 | Results (Run Chart) |  |  |  |  | 6
|  |  |  | Implementation, follow up and lessons learned |  |  |  |  | 7
We are still waiting on the main changes to Heilsugátt and will hopefully see more improvement once they are implemented. Changes take a lot more time than expected. We will analyze further after all changes have been made.

## Sheet1
[25 empty] | Strik | Strik
Mælingar | Baseline 1 | Baseline 2 | Baseline 3 | Baseline 4 | Baseline 5 | Baseline 6 | Baseline 7 | Baseline 8 | Baseline 9 | Baseline 10 | Dagur 1 | Dagur 2 | Dagur 3 | Dagur 4 | Dagur 5 | Dagur 6 | Dagur 7 | Dagur 8 | Dagur 9 | Dagur 10 | Dagur 11 | Dagur 12 | Dagur 13 | Dagur 14 | Dagur 15 | Dagur 16 | Dagur 17 | Dagur 18 | Dagur 19 | Dagur 20 | Dagur 21 | Dagur 22 | Dagur 23 | Dagur 24 | Dagur 25
Baseline | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86%
PDSA1 | [10 empty] | 33.33% | 37.5% | 20% | 0% | 88.89% | 67% | 83% | 80% | 86% | 70% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100%
PDSA2 | [10 empty] | Strik Dagur 16: 100%; Strik Dagur 17: 100%; Strik Dagur 18: 90%; Strik Dagur 19: 81.82%; Strik Dagur 20: 90%; Strik Dagur 21: 57%; Strik Dagur 22: 66.67%; Strik Dagur 23: 86%; Strik Dagur 24: 60%; Strik Dagur 25: 28%
Meðaltal (baseline) | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6%
Meðaltal (PDSA1) | [10 empty] | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14%
Meðaltal (PDSA2) | [10 empty] | Strik Dagur 16: 75.95%; Strik Dagur 17: 75.95%; Strik Dagur 18: 75.95%; Strik Dagur 19: 75.95%; Strik Dagur 20: 75.95%; Strik Dagur 21: 75.95%; Strik Dagur 22: 75.95%; Strik Dagur 23: 75.95%; Strik Dagur 24: 75.95%; Strik Dagur 25: 75.95%
Markgildi | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%